AURORA · FRAMEWORK ELYSIAN

ROTEIRO DE CONSTRUÇÃO

Do arsenal atual à Bíblia de Operações executável

Análise dos três documentos-base, inventário do que temos e do que falta, e a ordem exata de construção — ancorada no cliente #1, não num vácuo.

Para: Rodrigo  ·  Julho 2026  ·  Uso interno

# Índice

# Parte A — Análise do Arsenal Atual

Você tem três documentos na pasta Consultoria. Juntos formam um triângulo completo em teoria e incompleto em execução. Cada um responde uma pergunta diferente; nenhum responde “abra este arquivo e preencha”.

| Documento | O que é / o que entrega | O que ainda NÃO entrega (o gap) |
| --- | --- | --- |
| Metodologias de Vendas Pós-IA (base teórica) | O PORQUÊ. Tese de autoridade: morte do outbound de volume, Bowtie, SPICED/MEDDIC, HITL, Growth Earners. É o que te separa de agência de marketing. | Não diz COMO aplicar no dia a dia. É ciência, não procedimento. Não tem um único template preenchível. |
| Playbook de Entrega v1 (SOP master) | O QUANDO e os GATES. Linha do tempo D1–D30, as 3 fases, divisão de papéis (você / júnior / máquina), checklist mestre. | Descreve os passos, mas aponta para artefatos que ainda não existem (o form dos 5 Fatores, o template do Audit Report, a matriz SWOT). |
| Análise Estratégica (crivo de realidade) | O PARA QUEM e POR QUÊ agora. Nicho único, LGPD como risco e argumento, 3 casos antes de escalar, precificação em R$. | Não constrói nada — cobra. É a bússola que impede o projeto de virar exercício técnico sem faturamento. |

Onde a camada executável já começou  A transcrição da Aurora mostra que a Fase 1 executável já tem rascunhos bons: o comando exrs audit, o e-mail de solicitação de dados, a estrutura do Executive Audit Report e o argumento PII/LGPD de venda. Ou seja: não partimos do zero. Partimos de consolidar, completar os buracos e testar em campo.

Tradução do arsenal em uma linha: temos o cérebro (teoria), o esqueleto (cronograma) e a consciência (realidade de mercado). Falta a musculatura — as ferramentas e templates que fazem o corpo se mover sozinho, sem você no loop.

# Parte B — O Princípio de Construção (leia antes de tudo)

A armadilha a evitar  Construir a Bíblia inteira num vácuo — 200 páginas para um consultor júnior que ainda não existe — enquanto o cliente #1 está esperando. Isso é exatamente o que a Análise Estratégica alertou: engenharia lateral em vez de ataque vertical. Documentar tudo antes de faturar é fuga da parte difícil disfarçada de produtividade.

A regra: SOP Just-in-Time

Construímos cada kit de ferramentas na ordem exata em que o cliente #1 precisa dele. Você testa na trincheira, a gente corrige, e congela a versão. Ao fim dos 30 dias do cliente #1, você tem duas coisas ao mesmo tempo: o Playbook Master v1 testado em campo E seu primeiro estudo de caso. Documentação e entrega deixam de competir — viram um movimento só.

- O nicho já foi escolhido por você, sem perceber. O cliente #1 que você fechou define o topo da pirâmide. Todo template de nicho (SWOT, Biblioteca de Dores) nasce a partir do setor dele. Não invente um nicho no papel — extraia do cliente real.

O padrão de qualidade de cada artefato (Definition of Done)

Um módulo só está “pronto” quando responde, sem ambiguidade, às sete perguntas abaixo. Se falta o template preenchível, não está pronto — está teórico.

| Campo | Pergunta que responde |
| --- | --- |
| 1. O quê | O que é esta etapa, em uma frase. |
| 2. Por quê | Que dor resolve / por que existe (o julgamento). |
| 3. Como | Passo a passo numerado, à prova de júnior. |
| 4. Ferramenta | Qual ferramenta/comando usar (ex.: exrs audit). |
| 5. Template | O arquivo/roteiro preenchível pronto para usar. Sem isto, não conta. |
| 6. Resultado esperado | O que se produz e como saber que deu certo. |
| 7. Gate | O critério objetivo para avançar. |

# Parte C — Arquitetura do Playbook Master

Esta é a planta baixa da Bíblia. É o mesmo esqueleto do Playbook v1, agora explodido em artefatos concretos. Cada linha da coluna “Artefatos” é algo que precisa existir como arquivo — e a Parte D diz se já temos ou não.

| Módulo | Função | Artefatos que o compõem |
| --- | --- | --- |
| Módulo 0 · Fundamentos | Nivelar o consultor na era Pós-IA antes de encostar num cliente. | Manual de fundamentos condensado; glossário técnico × vocabulário do cliente. |
| Módulo 1 · Diagnóstico (D1–D7) | Provar a perda em R$ e ancorar autoridade. | Script de kick-off; e-mail de dados; protocolo PII/LGPD; EXRS Data Oracle; template do Audit Report; roteiro de apresentação ao CEO; checklist Gate 1. |
| Módulo 2 · Blindagem (D8–D15) | Fechar o portão: nenhum lead sem qualificação. | Formulário dos 5 Fatores; card do Acordo Inicial; spec da Secretária de IA; Matriz SWOT de Nichos; método de pesos por nicho; checklist Gate 2. |
| Módulo 3 · Matriz & Cadência (D16–D30) | Temperatura real no lugar de vaidade. | Formulário SPICED/MEDDIC; matriz de prompts de scoring; template da Cadência Cauda de Cometa; fluxo de escalada/Morte Declarada; spec do Dashboard Chronos; Biblioteca de Dores por Nicho. |
| Módulo 4 · Operação & Prova (D31+) | Manter o sistema e provar ROI para renovar. | Agenda do ritual mensal; painel de prova (baseline antes/depois); contrato + SLA; DPA/LGPD. |
| Módulo 5 · Comercial da Aurora | Como a Aurora vende a si mesma. | Pitch Deck (10–15 slides); oferta da Auditoria Raio-X (isca); definição formal do nicho-piloto. |

# Parte D — Inventário de Artefatos: Temos ou Falta?

Esta é a resposta direta à sua pergunta (“temos o template de SWOT?”). Legenda de status:

● Existe  =  pronto ou quase.    ● Rascunho  =  existe em esboço, precisa virar template final.    ● FALTA  =  não existe, precisa ser criado do zero.

| Artefato | Tipo | Fase | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Manual de fundamentos Pós-IA | Manual | 0 | Rascunho (na teoria .md) |
| Glossário técnico × vocabulário do cliente | Template | 0 | FALTA |
| Script de kick-off / solicitação ao CEO | Roteiro | 1 | Rascunho |
| E-mail de solicitação de dados (36 meses) | Template | 1 | Rascunho |
| Protocolo PII / máscara de dados | Procedimento | 1 | Rascunho (só argumento de venda) |
| Contrato + escopo + SLA | Jurídico | 1/4 | FALTA |
| DPA / termo de tratamento LGPD | Jurídico | 1/4 | FALTA |
| EXRS Data Oracle (exrs audit) | Ferramenta | 1 | Existe (validar com planilha real) |
| Template do Executive Audit Report | Template | 1 | Rascunho (estrutura definida) |
| Roteiro de apresentação do Raio-X ao CEO | Roteiro | 1 | Rascunho |
| Checklist Gate 1 | Checklist | 1 | Existe (Playbook v1) |
| Formulário dos 5 Fatores de Triagem | Formulário | 2 | FALTA |
| Card do Acordo Inicial (antecipação) | Roteiro | 2 | Rascunho (texto na teoria) |
| Spec de config da Secretária de IA | Spec técnica | 2 | FALTA |
| Matriz SWOT de Nichos (aplicável) | Template | 2 | FALTA |
| Método de pesos por nicho | Procedimento | 2 | FALTA |
| Formulário de Qualificação SPICED/MEDDIC | Formulário | 3 | FALTA |
| Matriz de prompts de scoring 0–100 | Template/IA | 3 | FALTA |
| Template da Cadência Cauda de Cometa | Template | 3 | FALTA |
| Fluxo de escalada / Morte Declarada | Fluxograma | 3 | FALTA (texto existe) |
| Spec do Dashboard Chronos | Spec técnica | 3 | FALTA |
| Biblioteca de Dores por Nicho | Template + dados | 3 | FALTA (semear no cliente #1) |
| Agenda do ritual mensal (pipeline/forecast) | Template | 4 | FALTA |
| Painel de prova de ROI (antes/depois) | Template | 4 | FALTA |
| Pitch Deck (10–15 slides) | Apresentação | 5 | FALTA |
| Oferta empacotada da Auditoria Raio-X | Comercial | 5 | Rascunho (conceito) |
| Definição formal do nicho-piloto | Decisão | 5 | FALTA (deriva do cliente #1) |

O veredito do inventário  De ~27 artefatos, a maioria está em FALTA ou Rascunho. Isso é normal e é bom saber com precisão. O erro seria construí-los na ordem do índice (de cima para baixo). Vamos construí-los na ordem do cliente — e dois deles são urgentes por um motivo que não é operacional, é jurídico (ver Parte E).

# Parte E — A Ordem de Construção (por sprints)

Sequência amarrada à jornada do cliente #1. Cada sprint entrega um kit que é usado em campo imediatamente e depois congelado como versão do Playbook Master.

Sprint 0 — Blindagem legal (AGORA, antes de tocar em dado real)

Antes de rodar o Data Oracle na planilha do cliente #1, existe um pré-requisito inegociável: você vai tratar dado pessoal de terceiros. Sem base legal, isso é passivo, não recurso.

- Contrato + escopo + SLA do projeto.

- DPA / termo de tratamento de dados (LGPD).

- Protocolo PII documentado (máscara, sandbox, retenção) — vira também argumento de venda “Trustware”.

Por que isto vem antes do Audit Report  O argumento PII que a Aurora escreveu é ótimo como venda — mas é uma promessa. Se um cliente exigir o documento por trás dela e você não tiver, a autoridade cai. E rodar análise sobre dados reais sem base legal é o tipo de risco que morde cedo. Uma tarde de trabalho aqui protege o negócio inteiro.

Sprint 1 — Kit Fase 1 (Diagnóstico) — usar no cliente #1 já nesta semana

- Finalizar o e-mail de dados e o script de kick-off (partem dos rascunhos da Aurora).

- Fechar o template do Executive Audit Report (layout de apresentação, não só o JSON bruto).

- Escrever o roteiro de apresentação ao CEO (abertura pelo número, Churn Invisível, fechamento do escopo).

- Validar o exrs audit com a planilha REAL do cliente #1 — é o teste de fogo da ferramenta.

Sprint 2 — Kit Fase 2 (Blindagem) — enquanto o cliente #1 entra em D8

- Formulário dos 5 Fatores (preenchível).

- Card de bolso do Acordo Inicial.

- Matriz SWOT de Nichos — construída sobre o setor do cliente #1 (seu primeiro nicho real).

- Spec da Secretária de IA + método de pesos por nicho.

Sprint 3 — Kit Fase 3 (Matriz & Cadência) — cliente #1 em D16

- Formulário SPICED/MEDDIC + matriz de prompts de scoring 0–100.

- Template da Cadência Cauda de Cometa + fluxograma de escalada/Morte Declarada.

- Spec do Dashboard Chronos + semear a Biblioteca de Dores com o que o cliente #1 revelou.

Sprint 4 — Operação, Prova e Comercial — a partir de D30

- Agenda do ritual mensal + painel de prova de ROI (comparar com o baseline do Gate 1).

- Só então: Pitch Deck e oferta da Auditoria Raio-X — agora com um case real dentro dele, não promessas.

Regra de ouro da sequência  Nada de Módulo 5 (Pitch Deck) antes do case do cliente #1 existir. Um deck com prova fecha; um deck com teoria assusta o dono de PME. A prova é o que compramos com estes 30 dias.

# Parte F — Nosso Método de Trabalho

Como eu e você construímos isto, artefato por artefato, sem virar mais um índice teórico:

- 1. Um artefato por vez. Eu entrego o módulo completo (as 7 perguntas: o quê, por quê, como, ferramenta, template, resultado, gate) — com o template preenchível pronto, não descrito.

- 2. Você testa na trincheira. Aplica no cliente #1. O que quebrar, você me traz.

- 3. A gente congela a v1. Corrijo com base no real e o artefato entra na Bíblia como versão testada em campo.

- 4. Cada erro vira uma linha nova. O Playbook Master cresce por cicatriz de combate, não por especulação de escritório.

Ao fim, a Bíblia não é um manual que você escreveu imaginando o consultor — é o registro exato do que funcionou com um cliente de verdade. Essa é a diferença entre um SOP que um júnior consegue seguir e um que só parece bonito.

# Próximo passo recomendado

O cliente #1 está na Fase 1. Portanto o trabalho começa pelo Sprint 0 e Sprint 1 — e eu sugiro atacar nesta ordem exata:

- Primeiro: o par jurídico (Contrato + DPA/LGPD + protocolo PII documentado). Uma entrega, protege tudo.

- Em seguida: o Kit Fase 1 completo (e-mail de dados, template do Audit Report, roteiro de apresentação ao CEO), pronto para você usar nos próximos dias.

Me diga por onde começamos e eu construo o primeiro artefato inteiro — no padrão das 7 perguntas, com o template pronto para uso, não em forma de índice.